**Дорожная карта**

**по реализации пилотного проекта по вовлечению**

**субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в импортозамещение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель |
| 1. | Подготовка перечней товарных позиций (работ, услуг), рекомендуемых к освоению МСП на территории Республики Беларусь и передача Белорусскому фонду финансовой поддержки предпринимателей (далее – БФФПП) | апрель 2021 г. | Концерн «Беллесбумпром», в т.ч. филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» и предприятия холдинга ОАО «Ивацевичдрев»БФФПП |
| 2. | Подготовка, размещение на информационном ресурсе belarp.by, других информационных ресурсах и распространение анкеты контрактора, субконтрактора для формирования информационной базы | апрель 2021г. | БФФПП, облисполкомы, Минский горисполком, концерн "Беллесбумпром", в т.ч. филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» и предприятия холдинга ОАО «Ивацевичдрев» |
| 3. | Информирование широкого круга заинтересованных о перечне товарных позиций (работ, услуг), сформированном согласно п.1 данной дорожной карты, посредством размещения информации на площадке субконтрактации belarp.by и иных электронных ресурсах, направления информационных писем  | до мероприятий на предприятиях | БФФПП, облисполкомы, Минский горисполком, концерн "Беллесбумпром", в т.ч. филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» и предприятия холдинга ОАО «Ивацевичдрев» |
| 4. | Формирование перечня субъектов МСП, заинтересованных в развитии кооперационного сотрудничества с промышленными предприятиями концерна «Беллесбумпром», в том числе заинтересованных в закупках: | до 15 мая 2021 г. | БФФПП, облисполкомы, Минский горисполком,концерн «Беллесбумпром»  |
| 4.1. | сырья (бумага, картон) для производства картонной упаковки;  | до 15 мая 2021 г. | облисполкомы, Минский горисполком, концерн «Беллесбумпром» |
| 4.2. | деревообрабатывающего инструмента (в том числе режущего), др.) и/или организации производств под потребности организаций концерна «Беллесбумпром»  | до 15 мая 2021 г. | облисполкомы, Минский горисполком,концерн «Беллесбумпром» |
| 5. | Подготовка концепции проведения онлайн-мероприятий, в том числе поэтапности проведения переговоров (составление «шахматки переговоров»)  | до мероприятий на предприятиях | БФФПП, концерн «Беллесбумпром»  |
| 6. | Организация и проведение контактно-кооперационной биржи в онлайн-формате | **до 26 мая 2021 г.** | БФФПП, концерн «Беллесбумпром», в т.ч. филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», холдинг ОАО «Ивацевичдрев» |
| 7. | Проведение семинара-совещания по вопросу развития кластерной инициативы на территории Брестской области в деревообрабатывающей и мебельной промышленности  | до 26 мая 2021 г. | Брестский облисполком, концерн «Беллесбумпром»,иные заинтересованные |
| 8. | Проработка механизма предоставления поручительств БФФПП в пользу МСП по расчетам с предприятиями – заказчиками в целях повышения заинтересованности участия в поставках товаров (работ, услуг) | III-IV квартал2021 г. | БФФПП |
| 9. | Привлечение субъектов МСП в импортозамещение по освоению «точечных» товаров, в том числе: | III-IV квартал2021 г. | облисполкомы, Минский горисполком, предприятия концерна «Беллесбумпром», субъекты МСП |
| 9.1. | налаживание кооперационных поставок деревообрабатывающего инструмента между предприятиями концерна «Беллесбумпром» и субъектами МСП; | III-IV квартал2021 г. | предприятия концерна «Беллесбумпром», субъекты МСП |
| 9.2. | проведение работы по организации производства картонной упаковки вблизи или на свободных площадях филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «УКХ «Белорусские обои» | IV квартал2021 г. | облисполкомы, Минский горисполком, предприятия концерна «Беллесбумпром», субъекты МСП |