**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений**

**отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:**

**«Строительство газопровода-отвода к ГРС «Солигорск»**

**График работ по проведению ОВОС**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 22.08.2022 по 07.09.2022 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 08.09.2022 по 08.10.2022 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | – \*1 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам | – \*1 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 22.08.2022 по 10.10.2022 г. |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам | – \*1 |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  – Республики Беларусь;  – затрагиваемых сторон | с 14.11.2022 по 16.01.2023 г. \*2  – \*1 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон | – \*1 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 12.12.2022 по 16.01.2023 г. \*3 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 15.12.2022 по 23.01.2023 г. \*4 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 03.04.2023 по 02.06.2023 г. \*2 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 05.06.2023 по 05.07.2023 г. \*2 |

\*1 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

\*2 – срок выполнения работ может быть изменен;

\*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания;

\*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости.

**Сведения о планируемой деятельности**

**и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации**

Заказчиком деятельности является ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Цель реализации проекта – повышение надежности работы газотранспортной системы и бесперебойной поставки газа потребителям. Эксплуатирующей организацией проектируемого объекта является филиал «Несвижское управление магистральных газопроводов» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Газопровод-отвод к ГРС «Солигорск» предназначен для обеспечения поставки природного газа потребителям коммунально-бытового сектора и промышленным предприятиям Минской области через ГРС «Тимковичи», ГРС «Лядно», ГРС «Красная Слобода», ГРС «Слуцк» и ГРС «Солигорск».

Реализацию деятельности планируется осуществлять на территории пяти административных районов Минской области – в Столбцовском (Николаевщинский с/с), Несвижском (Сейловичский, Несвижский, Ланский с/с), Копыльском (Тимковичский, Блевчицкий, Бучатинский с/с), Слуцком (Знаменский, Рачковичский с/с) и Солигорском (Краснослободский, Октябрьский, Краснодворский с/с) районах. Трасса проектируемого газопровода-отвода предусматривается в одном техническом коридоре с существующим газопроводом-отводом к ГРС «Солигорск». Начало участка располагается на врезке в магистральный газопровод «Торжок – Минск – Ивацевичи» 1, 2, 3 нитки (км 722,4) с устройством трех крановых узлов на врезках в каждую нитку в районе д. Куноса Несвижского района Минской области.

Проектируемый газопровод характеризуется следующими параметрами: условный диаметр – 500 мм, рабочее (нормативное) давление – 5,4 МПа, протяженность – 89,2 км.

Планируемая деятельность приурочена к существующим объектам газораспределительной системы, поэтому любой другой альтернативный территориальный вариант расположения газопровода-отвода удлиняет трассу, соответственно увеличивая воздействие на почвенный покров, растительный и животный мир и не является приоритетным.