**предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности**

**по планируемому к реализации проекту «Техническая модернизация здания, расположенного по адресу г. Слуцк, ул. Тутаринова, 16 Б с устройством объекта по использованию углеводородосодержащих отходов» с учетом реализации проектных решений по объекту: «Благоустройство прилегающей территории для организации погрузочно-разгрузочной площадки
по адресу г. Слуцк, ул. Тутаринова, 16Б»**

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с | 29.09.2022 | по | 16.06.2023 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с | 14.07.2023 | по | 13.08.2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* |   | не требуется\* |   |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* |   | не требуется\* |   |
| Подготовка отчета об ОВОС | с | 17.06.2023 | по | 17.08.2023 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* |   | не требуется\* |   |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  |   |   |   |   |
| Республики Беларусь | с | 18.08.2023 | по | 17.10.2023 |
| затрагиваемых сторон\* |   | не требуется\* |   |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* |   | не требуется\* |   |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с | 12.09.2023 | по | 16.09.2023 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с | 17.09.2023 | по | 29.09.2023 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с | 02.10.2023 | по | 02.12.2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с | 01.11.2023 | по | 22.12.2003 |

*\*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)*

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:** Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоУтилизацияСервис»

**Адрес:** 223043, Минский р-н, Минская обл. д. Цнянка, ул. Дзержинского, д.17, к.7, УНП 691577011, тел. 8(017) 272-65-75

**E-mail**: EkoUS2013@mail.ru

**Адрес площадки расположения объекта**: Минская обл., г. Слуцк, ул. Тутаринова, 16Б.

**Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации**

Проектными решениями предусмотрена техническая модернизация здания с устройством объекта по использованию углеводородосодержащих отходов в по адресу: Минская обл., г. Слуцк, ул. Тутаринова, 16Б, на земельном участке с кадастровым номером 624650100001008664, площадью 1,0015 га.

**Рассматриваемые альтернативные варианты**

При проведении ОВОС рассматриваются следующие варианты размещения:

1-й вариант - Техническая модернизация здания, расположенного по адресу: г. Слуцк, ул, Тутаринова, 16 Б с устройством объекта по использованию углеводородосодержащих отходов.

2-й вариант – реализация проектных решений на альтернативной площадке - Возведение объекта по использованию углеводородосодержащих отходов на альтернативной площадке (новое строительство).

3-й вариант – отказ от реализации проектных решений;

С учетом анализа вариантов, 1-й вариант является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. Реализация проектных решений по данному варианту позволит минимизировать воздействие на компоненты природной среды.

**Альтернативные варианты технологических решений**

В качестве альтернативных вариантов технологических решений рассматриваются следующие:

**Технологическая альтернатива №1. У**стройство объекта по использованию углеводородосодержащих отходов

Проектом предусматривается организация процесса использования углеводородосодержащих отходов посредством микровакуумного гидроударного крекинга для производства мазута навигационного Мк-100.

*Целесообразность осуществления данного альтернативного варианта:*

Планируемая деятельность ООО «ЭкоУтилизацияСервис» способствует реализации одного из основных принципов об области обращения с отходами установленного статьей 4 Закона Республики Беларусь №271-З «Об обращении с отходами» - приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению.

**Технологическая альтернатива №2.**

**«Нулевая альтернатива»** – отказ от реализации проектных решений.

*Анализируя технологические решения, предусмотренные технологической альтернативой №1, можно сделать вывод, что технологические решения соответствуют наилучшим доступным техническим методам, экономически выгодны, воздействие на основные компоненты окружающей среды незначительно, следовательно технологическая* ***альтернатива № 1 выбрана к реализации.***